2024年度长株潭一体化发展资金

- 绩效自评报告

项目名称：  2024年度长株潭一体化发展资金

评价单位：  省直、长沙、株洲、湘潭市项目实施单位

主管部门：        湖南省发展和改革委员会

报告日期：2025年4月

- 编制单位：湖南省发展和改革委员会

目  录

一、预算支出基本情况	3

（一）预算支出概况	3

（二）预算资金使用管理情况	4

（三）预算支出绩效目标完成程度	6

二、绩效评价工作情况	8

三、预算支出主要绩效及评价结论	9

（一）主要绩效情况	9

（二）评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）预算执行率完成情况	11

（二）产出指标完成情况	12

（三）效益指标完成情况	12

（四）成本指标完成情况	12

（五）服务对象满意度指标	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12

（一）主要经验及做法	12

（二）存在的问题及其原因分析	13

六、有关建议	15

（一）加强财务管理	15

（二）加强项目进度管理	15

（三）加强绩效目标管理	15

七、其他需要说明的问题	16

附件：1、2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价基础数据表	16

附件2、2024年度长株潭一体化发展资金绩效自评表	16

2024年度长株潭一体化发展资金

- 绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，强化绩效和责任意识，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等要求，我委成立了绩效评价工作组对2024年度长株潭一体化发展资金进行了绩效自评。根据市州发改局及项目实施单位提供的自评等相关资料，按照重要性原则，开展了资料审阅、账务核实、现场查勘、询问、分析计算等现场评价程序，并结合项目决策、项目实施、项目产出、项目效益等情况进行了综合评价，形成2024年度长株潭一体化发展资金自评报告，现将有关情况报告如下：

- 一、预算支出基本情况

- （一）预算支出概况

- 1、预算支出决策背景

根据《长株潭一体化发展三年行动计划（2023-2025年）》《关于建立长株潭城市群生态绿心地区生态补偿机制的实施意见（湘政办发〔2020〕6号）》《长株潭都市圈发展规划》《关于实施强省会战略支持长沙市高质量发展的若干意见》等文件要求，积极推动长株潭产业创新协同、基础设施互联互通、公共服务共建共享、生态环境共保共治，构建融城融合发展格局，打造全国重要增长极。2024年度省财政安排长株潭一体化发展资金5,304万元，大力推进长株潭一体化发展。

- 2、主要内容

长株潭一体化发展资金重点支持以下三个方向：一是长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等支出方向，包括重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目，保障绿心保护工作技术支撑费用；二是长株潭绿心地区生态补偿支出方向，包括三市绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；三是重大问题、规划、政策研究支出方向，包括重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。

- （二）预算资金使用管理情况

- 1、专项资金安排及拨付情况

2024年，省长株潭一体化发展资金总额为5,304万元。按照《长株潭一体化发展资金管理办法（湘财建〔2021〕3号）》文件要求，重点支持：一是长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等，10个项目共安排资金1,896.38万元；二是长株潭绿心地区生态补偿，15个项目共安排资金2,400万元，其中长沙市生态补偿7个项目，安排资金1,339万元，株洲市生态补偿4个项目，安排资金437万元湘潭市生态补偿624万元；三是重大问题、规划、政策研究等，5个项目共安排资金1,007.62万元。

上述专项资金安排省直单位资金2,104万元，占比39.67%；安排市州资金3,200万元，占比60.33%。其中，安排长沙市1819万元，占比34.29%；安排株洲市597万元，占比11.26%；安排湘潭市784万元，占比14.78%。

2024年8月15日，湖南省财政厅通过《湖南省财政厅关于下达2024年长株潭一体化发展资金的通知》（湘财建指〔2024〕84号）文件下达长株潭一体化发展资金5,304万元。

- 2、专项资金使用情况

根据项目实施单位提交的自评材料，截至2025年3月底，项目实施单位已使用专项资金1,842.92万元，预算执行率为34.75%。

- 3、专项资金分配及组织管理情况

2024年度长株潭一体化发展专项资金按照《长株潭一体化发展资金管理办法》（湘财建〔2021〕3号）进行分配，长株潭绿心地区生态补偿的专项资金通过因素法分配，主要依据各市上年度专项资金绩效评价结果、绿心地区生态保护评估考核系数、绿心地区面积等权重进行测算下达。我委会同省直有关部门根据《长株潭城市群生态绿心地区生态保护工作评估考核方案（试行）》实施年度考核，根据考核结果确定年度考核系数。长株潭一体化发展项目通过项目法分配，主要采取专项补助、专项奖励等方式支持，以事后补助、奖励为主。

- （三）预算支出绩效目标完成程度

- 1、绩效总目标

到2025年，长株潭地区生产总值突破2.5万亿元，常住人口达到1,750万，城镇化率达到80%。千亿产业集群总数突破15个，基本实现“一小时通勤圈”，物流总费用占地区生产总值比重低于13%，城市空气质量优良天数比率达86.4%以上，湘江干流长株潭段水质稳定在Ⅱ类，绿心核心区域森林覆盖率明显提升，形成全民覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系。

- 2、阶段性目标

2024年度长株潭一体化发展资金绩效目标主要为：长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等支出方向，推进建设6个及以上长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等，保障绿心保护工作技术支撑费用；长株潭绿心地区生态补偿支出方向，支持10个及以上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；重大问题、规划、政策研究支出方向，开展3个及以上重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个及以上长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。

- 3、实现的产出情况和取得的效益情况

（1）产出指标

一是数量指标。截至2025年3月31日，长株潭一体化发展资金支持10个长株潭一体化发展重大建设、服务平台项目，其中平台建设项目5个，生态价值提升项目5个；15个长株潭绿心地区生态补偿项目，其中长沙7个、株洲4个、湘潭4个；4个重大问题、规划、政策研究项目，其中规划编制、课题研究项目3个、教育培训和宣传推广项目2个。二是质量指标。长株潭一体化发展重大建设、服务平台项目10个，已完成总投资953.9万元，总投资完成率39.40%；长株潭绿心地区生态补偿项目15个，已完成总投资1,663.56万元，总投资完成率35.09%；重大问题、规划、政策研究项目5个，验收合格率100%。三是时效指标。专项资金下拨时间完成情况：2024年8月15日，湖南省财政厅下达《2024年长株潭一体化发展资金的通知》（湘财建指〔2024〕84号）；2024年7月26日，湖南省发展和改革委员会报送《2024年长株潭一体化发展资金安排方案》，市州收到投资计划文20日内下达。四是成本指标。长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等项目共10个，单个平台项目补助不超过500万元，单个重大建设项目补助不超过1000万元，10个项目奖补资金均在范围内；长株潭绿心地区生态补偿项目共15个，要求绿心地区生态补偿项目奖补资金单个项目补助不低于100万元，绿心中央公园、生态价值提升等重大建设项目奖补资金单个项目补助不超过1000万元，15个项目奖补资金均在范围内；重大问题、规划、政策研究项目共5个，重大问题、重大政策研究和专项规划编制补助资金单个项目补助不超过500万元，教育培训和宣传推广经费单个项目补助不超过150万元，5个项目奖补资金均在范围内。

- （2）效益指标

- 一是社会效益指标。长株潭电子证照（证明）互通互认数量260类以上；长株潭都市圈展示馆参观人数32.71万；绿心地区农村人均可支配收入5.3万元；长株潭一体化发展年度要点完成率96.4%。二是生态效益指标。绿心地区单位面积森林蓄积量4.57m³/亩；开展绿心地区EOD模式研究。三是社会公众或服务对象满意度指标。服务对象满意度100%。

- 二、绩效评价工作情况

- 一是前期准备阶段。按照省财政厅《关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）要求，我委委托第三方会计师事务所成立长株潭一体化发展资金绩效自评工作小组，协助开展自评工作。2025年3月21日，我委印发《关于开展2024年度长株潭一体化资金绩效评价工作的通知》，明确现场评价对象，提出评价具体要求和时间节点，确保绩效自评工作有序推进。省直相关部门、长株潭三市及项目单位按照我委下发通知认真开展2024年度长株潭一体化资金绩效自评，并按要求完成绩效自评前期资料准备工作。

- 二是现场评价阶段。本次现场抽查评价项目共6个大项（18个小项），涉及资金3,410万元，现场评价项目数和资金分别占绩效评价大项目总数和资金总额的35.29%和64.29%。通过听取情况介绍、实地核查、发放调查问卷、座谈询问、对照查证复核等方式，对基础材料及有关情况进行核实，评价内容主要包括专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况，专项资金的使用管理、绩效、政策环境适应情况等方面。

三是报告撰写阶段。结合现场评价情况，绩效评价工作小组统筹整理数据及问题资料，对发现的问题及时反馈落实，并就相关确定内容按评分标准对指标进行逐一自评打分，综合分析后形成自评报告。

- 三、预算支出主要绩效及评价结论

- （一）主要绩效情况

1、聚焦多领域一体化，打造高质量同城发展机制。湖南长沙、株洲、湘潭三市于2024年12月10日在湘潭共同签署《长株潭一体化发展2025年行动计划》，全面落实并加快推进126项重点合作事项，聚焦“同城化”和“高质量”，将长株潭作为一座特大城市一体打造。行动计划要求围绕长株潭都市圈要素市场化配置综合改革、长株潭都市圈市场一体化、长株潭教育科技人才体制机制一体化等方面，加快构建高质量同城化发展体制机制；聚焦产业规划引导、重大要素保障、园区合作共建、应用场景拓展、营商环境优化，建立长株潭产业协同发展机制；推动形成联环成网的综合交通体系和便捷高效的现代物流体系等。

- 2、“一库一屏N应用”融合业务需求，统筹呈现绿心建设实况。长株潭绿心地区国土空间规划实施监测系统以“一库一屏N应用”为总体建设思路，将政策一体化、规划一张图、工作一盘棋、项目一个库和监测一平台“五个一”的实际业务需求融入其中。“一库”即在发改委、自然资源等部门数据的基础上，构建形成绿心地区行业专题数据库，夯实绿心生态保护数字化转型的家底；“一屏”即基于绿心生态保护的决策需求，实现绿心地区相关情况的“一屏统筹”，辅助决策者全局了解绿心生态保护的建设实况；“N应用”为实现绿心生态保护的目标，构建符合项目场景需求的应用模块，目前主要为项目准入和综合监管模块。

3、绿心生态持续向好，城乡发展稳步前行。2024年长株潭绿心地区生态补偿共计15个项目，预算资金安排2,400万元。通过项目的实施，一是生态环境持续向好，项目聚焦生态修复与价值提升、绿道建设，以及与绿心百姓生活、生产紧密相关的智慧小区、水环境治理等，着力补齐绿心生态短板，积极回应民生关切。其中，绿道类项目不断完善居民出行、锻炼设施，优化文旅产业配套；污水治理、洪涝灾害治理等小微水体类生态项目，显著提升灌溉能力，有力保障居民生产生活，持续改善绿心地区生态环境。二是基础设施日益完善，通过平整路基、白改黑道路提质改造、自来水基础设施建设、完善道路标识、安装路灯、新建绿道、改造集镇住户和商户排水系统等举措，有效推动绿心地区基础设施升级，全方位改善人居环境，完善产业配套，极大便利村（居）出行，同时有效盘活闲置土地利用，刺激乡村旅游消费，为产业发展筑牢基础。三是经济收入稳步增长，项目实施为绿心区带来良好的社会经济效益，有力推动长株潭三市要素自由流通。为村（居）民提供大量就业岗位，带动民宿、露营、休闲观光等第三产业蓬勃发展。积极探索将生态优势转化为经济优势、社会优势的现实路径，为整个生态绿心地区的高质量发展提供可复制、可推广的成功经验。

- （二）评价结论

2024年度长株潭一体化发展资金项目，严格按照项目的要求管理使用和分配专项资金，积极引导和推动了长株潭一体化发展，项目年度绩效目标已基本完成。根据本次专项基金评价指标体系，从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，2024年度长株潭一体化发展资金绩效自评综合评分为93分，评价等级为优。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）预算执行率完成情况

预算执行率指标分值为10分，评价得分3.5分，主要扣分原因为：预算执行率不高。一是部分市州、县市区专项资金拨付不及时，专项资金未能足额拨付到位；二是部分项目为跨年度项目，项目仍在建设期内，而项目实施单位是根据项目实施进度开支专项资金。

- （二）产出指标完成情况

产出指标分值为40分，评价得分39.5分，主要扣分原因为：长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等，长株潭绿心地区生态补偿项目总投资完成率未达计划比例；专项资金未按计划时间下拨。

- （三）效益指标完成情况

- 效益指标分值为30分，评价得分30分，各项指标均已完成。

- （四）成本指标完成情况

- 成本指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。

- （五）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

1、压实责任。将绿心地区生态补偿、一体化重大问题研究及平台建设、长株潭一体化发展重大项目等全部纳入绩效运行监控范围，明确项目单位负责人和日常监管单位责任人。要求项目单位和监管单位围绕绩效目标，及时掌握和跟踪目标实现程度和预算执行情况，压实项目单位主体责任和监管单位的监督责任。

2、加强监管。要求各项目单位及时向我委及各级主管部门报送项目支出绩效运行监控报告及项目支出绩效运行监控表，汇报项目建设、资金拨付使用及当前困难问题等情况。各级主管部门多次组织召开专题会议，并实地查看项目进度，督促各级部门做好汇报和上下对接工作，确保资金按期拨付使用，确保项目建设按期完成。

3、组织督查。各级主管部门和项目单位定期开展资金使用督查工作，针对资金拨付使用率不高、项目建设进度慢等问题，认真指导项目建设工作，详细了解资金使用过程中的难点痛点，并研究提出有效解决办法，协调推动项目建设，全面提升资金拨付到位使用率。

- （二）存在的问题及其原因分析

通过本次绩效自评，发现长株潭一体化发展专项还是存在一些问题，主要体现在：

1、资金使用管理方面

- （1）资金使用率有待提高。截至2025年3月底，预算执行率仅为34.75%，资金执行率有待提高。

- （2）个别项目未进行专账核算

- 绿心生态廊道（盘龙片区）生态修复提质项目未进行专账核算。无法区分专项资金和自筹资金。柏加镇渡头村青草、沙湾组洪涝灾害治理项目专项资金共计176.38万元，根据项目单位提供指标支付明细表，截至2025年3月底，该项目专项资金共计支出136.51万元，其中用于该项目54.55万元，剩余81.96万元用于柏加镇柏铃村驾屋组至高家组道路拓宽改建工程及柏加镇柏铃村坪上组至立塘组道路照明工程。

- 2、项目管理方面

- 个别项目未按合同约定付款

- 2024年响水乡绿心范围涉绿村人居环境提升项目子项目绿心区沿线农村道路交通隐患整改项目合同约定甲方应在合同签订后15天内支付乙方工程总价的10%作为预付款。工程进度款按照实际完成的工程量支付，支付比例不超过合同总价的70%，竣工验收合格支付至合同总价的80%，结算审计完支付至审计金额的97%。合同总金额566,882.00元，该项目已于2024年12月31日全部完工，截至2025年3月底，共计支付75,000.00元。

- 3、绩效产出效益方面

- 个别项目进度缓慢，未如期完工

- 石峰区北冲路提质改造工程计划建设期为2024年7月至2024年12月，实际于2025年2月开工，截至2025年3月底，项目暂未完工；清水村农村饮水安全巩固提升项目（四期）计划建设期为2024年6月至2024年12月，实际于2025年1月3日开工，2025年3月1日完工，2025年3月7日通过竣工验收。长株潭绿心地区跳马片区乡村振兴旅游基础设施提升建设项目计划2024年9月30日完成项目一标段林业相关手续，2024年12月30日完成项目一标段施工图线上审查，截至2025年3月底，项目一标段林业相关手续、施工图线上审查工作进行中，暂未完成。

六、有关建议

- （一）加强财务管理

- 项目单位应依据会计准则和制度建立健全专项资金核算制度，明确规定核算范围、方法及流程，规范专项资金收支的账务处理，确保专款专用，同时开展专项资金核算相关培训，提升财务人员业务水平，使其熟悉政策法规和核算要求，准确进行账务处理和报表编制。

- （二）加强项目进度管理

- 一是主管部门应规范健全项目实施管理流程和制度，明确各项工作的时间节点和责任人，对已下达计划项目做好进度铺排，督促项目单位按时间节点推进。二是项目单位应严格履行项目基本建设程序，完善项目建设过程中各项流程手续，保证项目程序合法合规。项目获取立项、可研、概算等批复后应及时推进，根据制定的工程进度计划，协调各部门协同执行，尽快推动项目的实施，确保项目按照计划开展；三是积极协调督促施工单位加快建设进度，确保相关单位各项工作人员配备到位，对过程中出现的情况及时反馈沟通，保障施工条件，确保工期按计划完成。

- （三）加强绩效目标管理

- 一是项目单位需强化绩效管理意识，提高绩效管理水平，在绩效目标申报阶段制定切实可行、科学合理、指向明确、细化量化的绩效目标，以确保绩效指标与任务、预算相互匹配；二是在项目实施过程中，项目主管单位应加强对项目过程的监督管理，对发现相关异常指标或偏离较大的绩效目标应及时要求项目单位进行分析说明，并提出改进措施，从而推进项目有序实施。

- 七、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1、2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价基础数据表

- 2、2024年度长株潭一体化发展资金绩效自评表

附件1：

2024年度长株潭一体化发展资金绩效评价

基础数据表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 计划批复 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目资金和实施进度 |  |  |  |
| 1 | 项目个数 | 个 | 29 | 29 |
| 2 | 项目类别 |  | / | / |
| 3 | 项目建设投资总额 | 万元 | 8,169.99 | 3,113.72 |
| 4 | 资金来源： |  |  |  |
|  | 其中：（1）省级财政资金 | 万元 | 5,304 | 1,842.92 |
|  | （2）市县财政资金 | 万元 | / | / |
|  | （3）债务资金 | 万元 | / | / |
|  | （4）其他自筹资金 | 万元 | 2,865.99 | 1,270.80 |
| 5 | 专项资金下拨时间 |  | 市州收到投资计划文 15日内下达 | 市州收到投资计划文 20日内下达 |
| 6 | 到2025年3月底累计完成投资 | 万元 | / | 3,113.72 |
| 7 | 项目建设情况 |  | 推进建设6个及以上长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等；支持10个及以上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；开展3个及以上重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个及以上长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 | 推进建设10个长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等；支持15个绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；开展3个重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 |
| 二 | 项目产出及绩效指标 |  |  |  |
| 1 | 长株潭一体化发展平台设施、技术支撑等 |  |  |  |
| (1) | 平台项目奖补资金 | 万元 | 单个平台项目补助不超过500万元 | 单个平台项目补助均不超过500万元 |
| (2) | 重大建设项目奖补资金 | 万元 | 单个重大建设项目补助不超过1000万元 | 单个重大建设项目补助均不超过1000万元 |
| (3) | 实施平台建设项目个数 | 个 | ≥3个 | 5 |
| (4) | 实施生态价值提升项目个数 | 个 | ≥3个 | 5 |
| (5) | 总投资完成率 | % | ≥60% | 39.40% |
| (6) | 长株潭电子证照（证明）互通互认数量 | 种 | ≥202种 | 260类以上 |
| (7) | 长株潭都市圈展示馆参观人数 | 万人 | ≥20万 | 32.71万 |
| (8) | 绿心地区单位面积森林蓄积量 | m³/亩 | ≥4.06m³/亩 | 4.57m³/亩 |
| 2 | 长株潭绿心地区生态补偿 |  |  |  |
| (1) | 绿心地区生态补偿项目奖补资金 | 万元 | 单个项目补助不低于100万元 | 单个项目补助均不低于100万元 |
| (2) | 绿心中央公园、生态价值提升等重大建设项目奖补资金 | 万元 | 单个项目补助不超过1000万元 | 单个项目补助均不超过1000万元 |
| (3) | 实施项目个数 | 个 | ≥10个 | 15 |
| (4) | 总投资完成率 | % | ≥60% | 35.09% |
| (3) | 绿心地区农村人均可支配收入 | 万元 | ≥2.7万元 | 5.3万元 |
| (4) | 绿心地区单位面积森林蓄积量 | m³/亩 | ≥4.06m³/亩 | 4.57m³/亩 |
| 3 | 重大问题、规划、政策研究 |  |  |  |
| (1) | 重大问题、重大政策研究和专项规划编制补助资金 | 万元 | 单个项目补助不超过500万元 | 单个项目补助均不超过500万元 |
| (2) | 教育培训和宣传推广经费 | 万元 | 单个项目补助不超过150万元 | 单个项目补助均不超过150万元 |
| (3) | 规划编制、课题研究项目个数 | 个 | ≥3个 | 3 |
| (4) | 教育培训和宣传推广项目个数 | 个 | ≥2个 | 2 |
| (5) | 项目验收合格率 | % | ≥100% | 100% |
| (6) | 长株潭一体化发展年度要点完成率 | % | ≥90% | 96.4% |
| (7) | 绿心生态价值提升模式研究 |  | 开展绿心地区EOD模式研究 | 开展绿心地区EOD模式研究 |
| 4 | 服务对象满意度 | % | ≥95% | 100% |

附件2：

2024年度长株潭一体化发展资金绩效自评表

| 项目支 出名称 | 长株潭一体化发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8,840 | 5,304 | 1,842.92 | 10 | 34.75% | 3.5 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8,840 | 5,304 | 1,842.92 | 10 | 34.75% | 3.5 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推进建设6个及以上长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等；支持10个及以上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；开展3个及以上重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个及以上长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 |  |  |  | 推进建设10个长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目等；支持15个绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理，促进产业发展转型，及公益生态林、水环境等生态补偿项目；开展3个重大问题、重大政策研究和专项规划编制，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广，破除3个长株潭一体化发展中的突出瓶颈问题。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 平台建设项目个数 | ≥3个 | 5 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 生态价值提升项目个数 | ≥3个 | 5 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 长株潭绿心地区生态补偿项目个数 | ≥10个 | 15 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 规划编制、课题研究项目个数 | ≥3个 | 3 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 教育培训和宣传推广项目个数 | ≥2个 | 2 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等项目总投资完成率 | ≥60% | 39.40% | 4 | 3.8 | 个别项目未开工 |
|  |  |  | 长株潭绿心地区生态补偿项目总投资完成率 | ≥60% | 35.09% | 4 | 3.8 | 个别项目未开工 |
|  |  |  | 重大问题、规划、政策研究项目验收合格率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 专项资金下拨时间 | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文15日内下达 | 省级部门预算按要求下达；市州收到投资计划文20日内下达 | 7 | 6.9 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 长株潭电子证照（证明）互通互认数量 | ≥202种 | 260类以上 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 长株潭都市圈展示馆参观人数 | ≥20万 | 32.71万 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 绿心地区农村人均可支配收入 | ≥2.7万元 | 5.3万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 重大问题、规划、政策研究长株潭一体化发展年度要点完成率 | ≥90% | 96.4% | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 绿心地区单位面积森林蓄积量 | ≥4.06m³/亩 | 4.57m³/亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 绿心生态价值提升模式研究 | 开展绿心地区EOD模式研究 | 开展绿心地区EOD模式研究 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 单个平台项目补助 | 不超过500万元 | 均不超过500万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 单个重大建设项目补助 | 不超过1000万元 | 均不超过1000万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 长株潭绿心地区生态补偿单个项目补助 | 不低于100万元 | 均不低于100万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 绿心中央公园、生态价值提升等重大建设项目奖补资金单个项目奖补资金 | 不超过1000万元 | 均不超过1000万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 重大问题、重大政策研究和专项规划编制补助资金单个项目补助 | 不超过500万元 | 均不超过500万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 教育培训和宣传推广经费单个项目补助 | 不超过150万元 | 均不超过150万元 | 1 | 1 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |